프로젝트 관리

1) 프로젝트 계획 수립

프로젝트 계획수립은 확정된 프로젝트의 실행계획을 수립하는 작업이다. 자체개발의 경우 프로젝트 주관조직이, 외주개발의 경우는 선정된 외주업체가 수행한다.

프로젝트 계획수립을 위해 먼저 해당 프로젝트의 특성을 파악하고 프로젝트에 적합한 작업경로를 정한다. 각 작업경로별로 작업규모를 적산하고, 프로젝트 일정을 작업별로 세분화한다. 작업경로가 결정되면, 작업을 수행할 역할을 할당하고 투입인력을 결정한다. 프로젝트 역할에 대해서 통제 경로 및 보고 경로를 정함으로써 프로젝트 조직도를 완성한다. 프로젝트 통제에 필요한 절차들을 작성하고 프로젝트 목표달성을 어렵게 할 수 있는 위험요인을 정의하고 이와 같은 사항들을 종합하여 프로젝트 계획서를 작성하여 승인을 획득한다.

(1) 프로젝트 프로필 정의

프로젝트 프로필 정의는 실제로 프로젝트를 수행할 조직이 프로젝트의 추진배경, 목표, 범위 등을 명확하게 이해하는 작업이다. 또한, 프로젝트의 고유한 성격을 파악하여 프로젝트 특성에 맞는 프로젝트 계획을 수립할 수 있도록 프로젝트 프로필을 조사한다.

<<프로젝트 프로필 정의>>

■ 프로젝트 기획검토

o 프로젝트를 이해하기 위해서 지금까지 작성된 관련문서를 검토한다.

o 관련문서들을 통해서 프로젝트명, 프로젝트관리자, 프로젝트시작일, 프로젝트 종료일, 주요 프로젝트 일정, 프로젝트 설명, 프로젝트가 속하는 사업, 프로젝트 유형, 상위프로젝트 등을 확정한다.

■ 프로젝트 속성정의

o 단계, 개발주도, 개발방법, 데이터확보, 정보기술 필요수준, 납기?품질?예산의 상대적 중요도 등의 속성에 대해 정의한다.

■ 기술요소 프로필 정의

o 개발환경 및 가동환경에 대해서 각각 작성한다.

o 기술요소별로 예상 필요시기와 실제 투입시기를 파악하고, 이를 기초로 기술요소일정계획을 수립한다.

■ 투입요원 프로필 정의

o 투입요원에 대해 개인 신상과 소속, 직책, 경력, 보유기술 등에 대해 파악하여 작성하고 이를 확인한다.

o 투입요원별 투입일정을 종합하여 프로젝트 요원 투입일정을 작성한다.

(2) 프로젝트 작업경로 정의

프로젝트에서 수행하는 작업들 중에서 가장 보편적인 작업들을 정의한 것이 방법론이다. 방법론에서 제시된 작업들을 특정 프로젝트에 필요한 작업들을 전부 포함하고 있지도 않고, 또한 방법론의 작업들이 특정 프로젝트에 모두 필요한 것은 아니다. 프로젝트 작업경로 정의는 프로젝트를 최적으로 수행하기 위한 작업방법을 정의하고 작업목록정의에 의해 산출물 목록과 기간동안 수행할 이벤트에 대해 정의한다.

<<프로젝트 작업 경로 정의>>

■ 추천작업경로 검토

o 방법론의 작업목록과 프로젝트 프로필을 기준으로 추천작업경로를 산출한다. 추천 작업경로가 실제 프로젝트 상황에 적합한가를 검토한다.

o 프로젝트작업경로가 정해지면, 이는 이어지는 작업별 적산 등의 모든 계획수립 작업의 기준데이터가 된다.

■ 작업경로 보완

o 추천작업경로에 대해서 작업의 삭제, 작업의 추가, 기존 작업의 수정 등을 통해서 프로젝트 작업경로를 도출한다.

o 추천 작업경로는 작업에 대해서 필수, 선택, 불필요 등의 세 가지로 제시한다. 프로젝트의 특성에 따라 선택과 불필요로 분류된 작업의 포함여부를 결정하여야 한다.

o 작업경로에 추가한 작업에 대해서는 방법론에서 작업에 대한 정의내역까지 추가로 정의하여야 한다.

■ 산출물 정의

o 작업별로 정의되어 있는 산출물을 목록화한다.

o 작업별 산출물의 양식을 확인하고, 필요하면 수정한다.

o 방법론에 없는 작업을 추가한 경우에는 필요한 산출물에 대해서 새로 정의한다.

■ 프로젝트 이벤트 정의

o 프로젝트 이벤트는 프로젝트 수행과정에서 발생하는 행사들을 총칭한다. 프로젝트 이벤트로는 각종 보고회, 워크샵, 면담, 설문조사, 선진사례조사 등이 있다.

o 프로젝트이벤트를 정의한 경우에는 프로젝트 이벤트의 준비, 실행, 사후처리 등의 노력이 일정계획에 반영될 수 있도록 작업목록에 추가한다.

(3) 프로젝트 작업 적산

프로젝트 적산은 프로젝트에 대해서 개략적으로 적산하는 사업비적산과 실제 프로젝트 수행을 위한 작업노력을 적산하는 것으로 구분된다. 적산의 대상은 규모, 노력, 일정 등이다. 작업별 규모와 각 작업의 역할별 소요공수를 적산하여 규모와 노력에 대한 적산을 수행한다.

<<프로젝트 작업 적산>>

■ 작업별 규모기준 정의

o 프로젝트계획을 작업 수준으로 수립하기 위해서는 각각의 작업별로 규모를 적산하여야 한다. 각 작업별로 작업의 규모를 나타낼 수 있는 지표로서 규모기준을 정한다.

o 작업별 규모기준의 예시는 다음과 같다.

- 엔티티타입 정의 : 엔티티타입의 수

- 프로세스분해 : 프로세스의 수

- 이벤트분석 : 이벤트의 수

- 프로그램작성 : 프로그램의 수

o 적산하고자 하는 작업의 규모는 기준 작업별 규모기준에 파라미터를 곱하여 산출한다. 작업별 규모기준 파라미터는 기존의 프로젝트통계DB가 있으면 DB에서 구하고 프로젝트 통계DB가 없거나 프로젝트통계DB가 충분한 데이터를 보유하고 있지 않아서 신뢰성있는 파라미터를 제시하지 못하는 경우에는 전문가들의 판단에 의존하여 파라미터를 정한다.

■ 작업별 규모 적산

o 작업별 규모적산은 각 작업의 작업량을 적산하는 작업으로, 작업별 규모기준에 의한 경우와 작업별 추정에 의한 경우의 두 가지 방법이 있다.

o 작업별 규모적산의 결과는 프로젝트 계획수립단계에서는 적산값으로 기록되고, 프로젝트의 실제 작업이 진행되면서 실제치가 반영된다. 따라서, 프로젝트 작업이 진행되면서 작업별 규모적산의 결과도 변경될 수 있다. 이는 프로젝트 작업이 진행되면서 점차적으로 적산값이 점점 실제치와 근사해지기 때문이다.

■ 작업/역할대응

o 각 작업을 주도적으로 수행하는 역할을 대응시킨다. 하나의 작업은 하나의 역할에 대해 책임을 부여한다. 그러나, 하나의 역할은 여러 작업에 대해서 책임질 수 있다.

o 역할은 반드시 개인일 필요는 없다. 프로젝트팀, 리뷰팀 등 프로젝트 내의 단위 조직도 역할에 포함될 수 있다.

■ 작업역할별 생산성/소요공수 정의

o 작업역할별 생산성은 작업의 작업규모기준 한 단위를 수행하는데 해당 작업을 주도적으로 수행하는 역할이 얼마만큼 필요한가에 대한 지표이다.

o 작업역할별 소요공수는 작업별로 작업을 주관하는 역할이 얼마만큼의 노력이 들 것인가를 적산하는 작업이다.

o 작업역할별 소요공수는 작업별 규모에 작업역할별 생산성을 곱하여 구한다.

o 작업역할별 소요공수는 작업별 일정수립, 진도계산 등에 사용되고, 프로젝트 수행에 필요한 자원확보를 위해서도 사용된다. 프로젝트에 필요한 역할별 소요자원의 규모는 작업역할별 소요공수를 역할별로 소요공수를 집계함으로써 구할 수 있다.

■ 적산결과 리뷰

o 프로젝트작업 적산결과를 종합하여 작성하고, 리뷰한다.

(4) 프로젝트 일정 정의

프로젝트 일정은 프로젝트 수행을 위한 제반 작업 및 이벤트의 일정을 정하고, 전체 일정에 대해서 작업노력이 고르게 배분되었는가를 확인함으로써 현실적으로 달성 가능한 프로젝트일정을 수립하는 작업이다. 프로젝트 기간, 이벤트 일정, 품질보증?진도관리 등의 지원업무 일정, 프로젝트 환경준비 일정 등을 정의하고 작업노력이 균등하게 분산되도록 조정한다.

<<프로젝트 일정 정의>>

■ 프로젝트 달력 정의

o 프로젝트 기간동안 실제 작업 가능한 기간을 산출하는 것으로 시작일과 종료일, 휴무일, 평일 근무시간, 휴가계획 등이 정의된다.

o 프로젝트작업이 주간별로 별도 작업지시 없이 일정한 기준에 의하여 수행될 수 있도록 주간단위의 작업시간표를 작성한다.

■ 프로젝트 작업일정 정의

o 프로젝트작업경로정의작업에서 정의한 프로젝트작업경로에 있는 작업에 대해서 시작일과 종료일을 부여하는 일이다.

■ 프로젝트 이벤트 일정 정의

o 계획하고 있는 프로젝트 이벤트 일정을 부여하는 작업이다.

o 프로젝트이벤트 일정부여는 다음 사항을 고려한다.

- 경영진과 관련된 이벤트는 경영진의 일정을 미리 확인한다.

- 유사한 이벤트는 하나의 이벤트로 통합하여 수행한다.

- 이벤트 준비 및 사후처리에 필요한 작업과 선후관계를 확인한다.

■ 프로젝트 지원일정 정의

o 프로젝트지원일정 정의는 품질보증, 진도관리, 개발조정, 외부인터페이스, 교육 등에 관련된 일정수립이다.

■ 프로젝트 환경준비일정 정의

o 프로젝트 환경은 프로젝트작업을 수행하기 위한 환경으로 프로젝트요원이 작업을 수행하기 위하여 필요한 환경인 개발환경과 프로젝트의 결과로 산출될 시스템이 가동될 환경인 가동환경이 있다.

o 프로젝트 환경 일정수립에는 설치가 종료되고, 테스트가 완료되어 실제 사용할 수 있는 상태가 되기까지 준비기간을 감안하여 수립한다.

■ 프로젝트 일정별 예정 진도율 계산

o 프로젝트일정별 예정 진도율 계산은 일정별로 할당된 작업부하추이를 조사하여, 작업부하가 일정에 평준하게 배분되었는가를 확인하는 일이다. 또한, 일정별 예정 진도율은 프로젝트 수행기간동안의 작업실적과 비교함으로써 실적 진도율을 계산하여 비교하는 잣대로서 활용된다.

o 프로젝트일정을 수립할 때는 여유기간을 확보하는 것이 중요하다. 통상적으로 대부분의 프로젝트는 예상치 못한 사항이 돌발적으로 발생하여 추가적인 작업노력이 필요하게 됨에 따라 지연되는 경우가 많다. 따라서, 마일스톤 별로 여유일정을 총 소요노력의 일정부분을 확보하는 것이 프로젝트납기달성을 확실하게 보장할 수 있다.

(5) 프로젝트 조직 정의

역할에 할당된 프로젝트작업을 실제 투입요원에게 배정하고, 소요공수와 배정공수를 비교하여 조정함으로써 적정 수준의 인력을 확보한다. 역할간의 지휘 및 보고 관계를 정하여, 프로젝트조직을 정의하는 작업이다.

<<프로젝트 조직 정의>>

■ 프로젝트 역할/요원 할당

o 프로젝트작업의 역할에 대한 대응결과를 검토하여 실제로 할당할 역할을 확인하여 프로젝트 요원을 할당한다.

■ 작업역할별 투입인력 확인

o 작업역할별 투입인력은 작업역할별 투입요원별로 투입기간을 계산하여 전체를 집계함으로써 계산한다.

o 역할별로 투입인력의 공수를 합계하고 실제 투입인력의 공수와 소요인력의 공수를 비교하여 인력을 조정한다.

■ 프로젝트 조직도 정의

o 역할간 지휘 및 보고 관계를 정하고 요원별 역할표를 이용하여 프로젝트 조직도를 정의한다.

(6) 프로젝트 절차 정의

프로젝트는 다수의 요원이 투입되므로 프로젝트 수행과정에서 일정한 작업방식을 정함으로써 각각의 요원들이 효율적으로 작업할 수 있도록 하는 프로젝트절차를 준비하는 작업이다. 각각의 절차는 주관하는 역할을 정의하고 모든 요원들이 지킬 수 있도록 교육을 통해 확실하게 이해시킨다.

<<프로젝트 절차 정의>>

■ 프로젝트 절차 정의

o 프로젝트절차는 보고절차, 품질보증절차, 진도관리절차, 변경관리절차, 질의응답절차, 회의절차 등이 있다. 각각의 절차는 모든 프로젝트에서 거의 동일하게 사용할 수 있다.

■ 프로젝트 양식 정의

o 프로젝트절차에 정의된 양식을 수정하여 적용한다.

■ 프로젝트 절차/역할 할당

o 프로젝트절차별로 이를 주관할 역할을 할당한다. 각각의 역할에 할당되어 있는 요원의 프로필을 활용한다.

■ 프로젝트 절차 교육

o 수립된 프로젝트 절차는 프로젝트요원들이 충분히 숙지하여야 하므로 충분한 교육과 훈련으로 모든 프로젝트요원이 프로젝트절차를 자연스럽게 준수할 수 있는 수준까지 교육 및 관리가 필요하다.

(7) 프로젝트 위험요인 정의

프로젝트 위험요인은 프로젝트 목표달성에 장애를 초래할 가능성이 있는 변수다. 프로젝트위험요인이 작용하면 납기지연, 품질저하, 예산초과 등의 문제가 발생한다. 본 작업은 프로젝트 위험요인을 미리 발견하여 위험요인을 제거하거나 완화시킬 수 있도록 준비하기 위하여 수행한다.

<<프로젝트 위험 요인 정의>>

■ 위험요인 식별

o 문제가 될 수 있는 위험요인을 탐색하여 발견하여 정의한다.

o 위험요인의 유형으로는 인력부족, 일정과 예산의 비현실성, 소프트웨어 기능의 오류, 사용자 인터페이스의 오류, 계속되는 요구사항의 변화, 외주개발 완료일정 차질 등이 있다.

■ 위험요인 분석

o 위험요인별로 영향, 문제가능성, 위험요인 기한, 위험요인 분류 등을 수행한다.

■ 위험요인 대책 수립

o 위험요인 대책은 위험요인을 사전에 방지하거나, 위험요인이 발생했을 때 대응책을 준비하는 것이다.

■ 위험요인/요원 할당

o 각각의 위험요인별로 담당요원을 지정한다. 담당요원은 위험요인을 모니터링하고, 대책을 수립하며, 대책의 적용책임을 진다.

(8) 프로젝트 계획서 승인

프로젝트계획서를 완성하여 프로젝트 후원임원 및 프로젝트 오너에게 보고하고 승인을 획득한 후, 승인된 프로젝트계획서를 관련요원에게 설명함으로써 공감대를 형성한다. 프로젝트계획서가 승인되면 바로 프로젝트환경 준비를 마무리함으로써 실제 프로젝트작업이 바로 시작될 수 있도록 준비를 마치는 작업이다.

<<프로젝트 계획서 승인>>

■ 프로젝트 계획서 종합

o 프로젝트계획수립 작업군의 작업을 수행하면서 작성한 산출물들을 종합하여 프로젝트계획서를 완성한다.

■ 프로젝트 계획서 승인 획득

o 프로젝트계획서를 보고하고, 프로젝트 후원임원의 승인을 획득한다. 프로젝트의 원활한 수행을 위한 지원사항이 있는 경우에는 이를 별도 보고로 포함시킨다.

■ 프로젝트 계획서 설명

o 프로젝트에 참여하고 있거나 관련 있는 모든 요원을 대상으로 하며, 특히 프로젝트 내부요원에게는 프로젝트 절차와 양식에 대해서 숙지할 수 있도록 철저한 교육이 필요하다.

2) 프로젝트 진행

프로젝트 진행은 승인된 프로젝트 계획서에 의하여 진행하는 프로젝트 작업의 결과를 파악하여 계획과 비교하여, 계획대로 작업이 진행될 수 있도록 추적?관리하는 작업이다. 프로젝트 진행 작업은 실제 프로젝트가 진행되는 동안 지속적으로 수행되는 작업들로 구성되어 있으며, 따라서 여기서 수행되는 작업들은 일회성 작업이 아니며, 작업간 연계성이 있는 것도 아니다. 프로젝트 진행에서는 프로젝트 계획서의 작업을 요원에게 할당하고 일정계획에 따라 진도관리를 수행한다. 작업경로의 마일스톤을 기준으로 품질점검활동을 수행하며, 위험요인을 정의하고 추적?관리한다. 한번 정의된 산출물에 대한 변경요청에 대해 관리하며, 프로젝트 수행 중에 발생하는 보고관리를 수행한다.

(1) 업무할당

프로젝트계획에 의해서 작업별 업무를 프로젝트요원에게 할당하는 작업으로, 업무할당을 위해서는 먼저 수행할 작업을 확인하고, 작업별 역할과 역할별 요원에 의하여 작업에 할당된 요원을 확인한다. 다음에는 작업에서 수행할 대상업무를 확인한다. 요원별 프로필을 이용하여 각각의 업무를 적격의 요원에게 할당한다.

<<업무 할당>>

■ 대상작업 확인

o 대상작업 확인은 할당하고자 하는 작업을 확인하는 일로 작업할당의 기간을 정하고 프로젝트계획서의 작업일정을 참조하여 할당 대상작업을 확인한다.

■ 작업별 요원 확인

o 작업별 요원확인은 프로젝트계획서에서 작업별 역할과 역할별 요원의 두 가지 산출물을 이용하여 확인한다.

■ 작업별 업무 분류

o 작업별로 할당하고자 하는 업무를 분류한다. 업무의 분류기준은 작업별 규모기준에 따른다.

o 업무는 개략적으로 분류한 결과를 이용하되, 대상 업무를 빠짐없이 포함하는가를 확인하여야 한다.

■ 업무별 난이도 판단

o 업무별 난이도에 따라 생산성과 수행할 수 있는 요원의 기술수준도 달라지게 된다.

■ 요원별 수행능력 판단

o 요원의 능력수준에 맞도록 업무를 할당하기 위하여 요원별 수행능력을 판단한다.

o 요원별 수행능력은 해당 업무에 대한 경험, 정보기술 구사 능력, 프로젝트 수행 경력 등을 고려한다.

■ 요원별 업무배정

o 업무별 난이도와 요원별 수행능력을 고려하여 업무를 배정한다.

(2) 품질관리

품질은 산출물이 기대수준을 달성하고 있는가를 나타내는 지표이다. 품질수준을 사전에 확보하기 위해서는 모든 작업자들에게 상세한 작업지침과 표준을 작업수행 전에 제공하여야 한다. 품질관리 작업은 방법론을 참조하여 표준과 지침을 작성하고 이를 작업자에게 전달하는 작업이다. 작업자는 표준 및 지침에 의하여 작업을 수행하고, 작업결과를 검토한다.

<<품질 관리>>

■ 표준방법론 검토

o 프로젝트경로에 포함된 작업이 방법론에서 추출한 작업인 경우에 표준방법론에서 제시하는 표준과 지침을 활용할 수 있도록 프로젝트 방법론으로 추출한다.

■ 프로젝트 방법론 검토

o 표준방법론에 포함되어 있지 않은 작업을 추가한 경우에는 방법론 관련 내역, 즉 작업설명, 작업지침, 산출물양식 등을 정의하여 추가한다.

■ 작업표준 작성

o 프로젝트방법론에 보관된 내용과 내부 전체 정보기술표준을 이용하여 작업표준을 작성한다.

■ 산출물 양식 정의

o 프로젝트방법론의 산출물 양식을 이용하여 프로젝트에서 사용할 산출물 양식을 정의한다.

■ 작업지침 작성 및 리뷰

o 작업의 수행방법을 상세하게 기술한다.

o 작성한 작업표준, 산출물양식, 작업지침 등은 배포이전에 이해하기 쉬운지, 불필요한 작업이 포함되지 않았는지, 사례가 적절한지 등에 대한 자체리뷰를 거친다.

o 검토가 끝난 작업표준, 산출물양식, 작업지침 등을 작업자에게 교육한다.

■ 산출물 검토

o 요원은 작업지침에 의하여 작업하고, 작성된 산출물을 검토한다.

(3) 진도관리 프로젝트진도관리는 납기를 달성할 수 있도록 진척도를 파악하고 계획대비 차이를 분석하여 지속적으로 작업자를 독려하기 위한 작업이다. 진도는 과거의 지연 사유보다는, 앞으로의 납기를 달성할 수 있도록 작업을 통제하기 위한 수단이다.

<<진도 관리>>

■ 작업실적집계

o 각각의 작업을 수행할 역할별로 작업실적을 집계한다. 하나의 역할에 하나 이상의 요원이 배정된 경우에는 요원별로 작업실적을 집계한다.

■ 프로젝트 진도계산

o 역할별 작업실적을 집계하여, 작업완성도를 계산한다.

o 기 수행한 작업실적과 해당작업의 완성도를 작업진도로 변환하여 누적함으로써 진도관리시점의 프로젝트진도를 계산한다.

■ 진도차이 분석

o 일정별 예정 진도율과 프로젝트 진도율의 비율에 의하여 진도 달성율을 계산한다.

■ 예정납기 추정

o 예정납기 추정은 현재의 진도율을 감안했을 때 언제 프로젝트를 종료할 수 있는가를 판단하고 계획종료일과 비교함으로써 진도차이를 정확하게 파악하고자 하는 일이다.

■ 납기달성 대책 수립

o 진도차이 및 납기차이가 계획일정보다 10% 이상 차이가 나거나, 심각한 문제가 발생하여 납기달성이 어려울 것으로 예상되는 경우에는 납기달성대책을 수립한다.

(4) 위험관리

프로젝트 위험요인은 프로젝트 목표달성에 장애를 초래할 가능성이 있는 변수다. 프로젝트위험요인이 작용하면 납기지연, 품질저하, 예산초과 등의 문제가 발생한다. 프로젝트 위험관리는 프로젝트계획수립 작업에서 발견된 프로젝트 위험요인을 지속적으로 관리하고, 프로젝트 수행 중에 발생하는 위험요인의 식별, 분석, 대책수립 등을 수행하는 작업이다.

<<위험 관리>>

■ 위험요인 분석

o 문제가 될 수 있는 위험요인을 탐색하여 발견하여 정의한다

o 위험요인별로 영향, 문제가능성, 위험요인 기한, 위험요인 분류 등을 수행한다.

■ 위험요인 대책 수립

o 위험요인 대책은 위험요인을 사전에 방지하거나, 위험요인이 발생했을 때 대응책을 준비하는 것이다.

■ 위험요인/요원 대응

o 요원별 역할, 요원프로필 등을 참고하여 각각의 위험요인별로 담당요원을 지정한다.

o 담당요원은 위험요인을 모니터링하고, 대책을 수립하며, 대책의 적용책임을 진다.

■ 위험요인 추적관리

o 위험요인에 대해서는 정기적으로 발생상황과 조치상황을 추적?관리한다.

o 위험요인별 담당자는 작업실적 보고 시점에 위험요인에 대한 변동상황을 보고한다.

(5) 변경관리

프로젝트 수행과정에서 변경의 발생은 불가피하다. 필연적으로 발생하는 변경요청을 등록하여 변경관련 부분을 빠짐없이 수정하고, 변경결과를 프로젝트요원들이 공유할 수 있게 하는 작업이다. 기존에 수립한 프로젝트계획에 대한 영향을 최소화할 수 있도록 변경작업을 수행하는 것이 중요하다.

<<변경 관리>>

■ 변경요청

o 프로젝트 요원 누구나 어떤 내용에 대해서도 변경필요성을 인식한 경우에 변경요청을 한다.

■ 변경요청평가

o 변경관리담당자는 변경요청의 영향을 조사하여 타당성을 분석한다.

■ 변경요청승인

o 변경관리담당자는 타당성분석 결과에 의하여 변경요청을 관련 프로젝트요원과 협의하여 변경요청을 승인 또는 기각한다.

o 변경요청이 승인되면 변경요청담당자는 이를 관련 프로젝트요원에게 공지한다.

■ 변경범위조사

o 변경관리담당자는 승인된 변경요청을 이행하기 위하여 필요한 변경범위를 조사한다.

o 변경범위는 변경지시를 내릴 수 있도록 작업업무별로 정의한다.

■ 변경지시

o 변경관리담당자는 변경범위에 대해서 담당요원들에게 변경지시를 발송한다. 변경지시 작업이 프로젝트일정에 상당한 영향을 미칠 경우에는 프로젝트계획을 조정한다.

■ 변경실시 및 결과 확인

o 변경지시를 접수한 요원은 변경완료일 이내에 변경을 완료하고, 변경결과를 보고한다.

o 변경관리담당자는 변경지시와 변경실시결과를 확인한다.

(6) 마일스톤 점검

마일스톤은 서로 관련있는 산출물들이 동시에 완성되는 시점으로서 프로젝트 전체를 점검할 수 있는 기회가 된다. 마일스톤에서는 진도와 품질을 종합적으로 점검함으로써 문제점을 발견하고 조치하는 작업을 수행한다.

<<마일스톤 점검>>

■ 마일스톤 리뷰준비

o 마일스톤리뷰의 대상 분야, 대상 산출물, 일정, 주관조직 등에 대한 계획을 수립한다.

o 방법론의 마일스톤 체크리스트와 프로젝트계획서의 일정계획을 참조하여 마일스톤리뷰에 적용할 품질 및 진도 체크리스트를 작성한다.

o 마일스톤 리뷰계획과 체크리스트, 리뷰시 제출할 산출물 등에 대해서 리뷰대상요원에게 교육한다.

■ 마일스톤 리뷰세션 수행

o 리뷰계획에 의하여 리뷰팀을 구성하고, 순차적으로 리뷰세션을 수행한다.

o 리뷰세션의 순서는 현업부서가 수행하는 업무흐름에 따라 설명할 수 있도록 준비한다.

■ 리뷰발견사항 조치

o 리뷰세션의 발견사항을 평가하고, 언제 누가 작업할 것인가에 대해 조치계획을 수립한다.

o 리뷰발견사항의 조치담당자는 조치계획에 의하여 발견사항의 조치를 실시한다.

o 리뷰팀은 리뷰발견사항이 제대로 조치되었는지를 확인한다.

■ 리뷰결과보고

o 리뷰팀은 리뷰발견사항, 조치사항, 프로젝트 전체 품질수준과 진도에 대해서 프로젝트오너에게 보고한다.

o 리뷰결과에 따라서 프로젝트계획을 변경할 수도 있다.

(7) 보고관리

프로젝트 수행과정에서 정기적인 보고가 발생한다. 수시로 회의가 진행되며, 회의결과로 회의록이 작성된다. 보고와 회의록의 작성과 관리 및 관련요원간 공유를 통해서 프로젝트 내 의사소통을 원활하게 하기 위한 작업이다.

<<보고 관리>>

■ 회의록 관리

o 프로젝트의 진행과정에서 발생하는 회의의 회의록을 관리한다.

■ 조사자료 집계

o 프로젝트의 진행과정에서 선진사례조사 등 조사자료를 집계한다.

■ 주간/월간 공정보고

o 주간/월간 공정보고를 작성하도록 지정된 요원/팀이 매주 혹은 매월 주간/월간보고를 한다.

■ 프로젝트 주간/월간 공정보고

o 프로젝트관리자는 주간/월간 공정보고를 종합하여 프로젝트주간/월간 공정보고를 작성하여, 후원임원에게 보고한다.

(8) 형상관리

형상관리는 소프트웨어의 변화과정을 좀 더 체계화된 형태로 수립하여 사람의 실수로 인한 잘못된 변화를 사전에 막고 소프트웨어의 변화를 정형화된 형태로 관리해 나가는 기술을 말한다. 다시 말해, 소프트웨어에 대한 변경을 식별하고, 조직화하여 통제하는 기술이다.

<<형상 관리>>

■ 형상관리계획

o 수행되어져야 할 형상관리활동의 유형, 역할/책임, 단계, 자원 등을 정의하여 형상관리 계획을 수립한다.

o 시스템 소프트웨어, 하드웨어, 운영 콤포넌트의 기능적, 물리적 특성을 식별하고 문서화한다.

■ 형상변경통제

o 정보의 변경시, 영향을 받게 되는 형상의 변경을 통제한다.

o 형상을 통제하기 위해서 프로젝트의 모든 베이스라인에 대하여 접근권한을 적절히 설정한다.

o 변경요청과 문제점에 대해, 이의 적절성 및 심각성을 검토하고 변경으로 인해 영향을 받는 형상항목이나 베이스라인 그리고 일정 및 비용/품질에 미치는 영향을 검토하여 변경요청의 승인/기각여부를 결정한다.

■ 형상상태보고

o 프로젝트에서 개발, 배포, 유지보수를 위해 사용되는 작업산출물의 상태를 기록하고 관련그룹에 이를 보고한다.

■ 형상검토/감사

o 형상관리에 의해 통제되거나 배포되어 지는 제품의 상태나 수용가능성을 파악하기 위해 수행한다.

o 감사는 외부의 감사자에 의해 수행되는 것이 바람직하며 독립성이 요구되어 진다. 특히, 협력업체를 활용하는 경우 형상감사는 필수요소이다.

3) 사용자 인도

개발자 환경에서 개발된 결과물을 실제 시스템이 운영될 사용자 환경에 설치하고 기존의 운영 시스템이 있을 경우 신규 시스템으로 전환하여 원활한 운영이 가능하도록 한다. 또한, 최종 완료를 위해 개발된 시스템에 대하여 최종적으로 사용자 요구사항과의 일치 여부에 대하여 승인을 얻고 프로젝트의 모든 전달물을 사용자에게 전달하고 인계한다. 본 단계는 사용자의 업무에 영향을 주게 됨으로 사용자의 적극적인 참여가 필수적이며, 사용자는 인수와 함께 시스템을 운영할 수 있도록 준비하여야 한다.

(1) 인도 계획

신규 시스템을 고객에게 원활히 설치 및 인도하기 위한 계획을 수립하는 단계이다. 이 단계에서는 사용자 참여 방안(인수팀 구성, 인도 교육 계획, 보고 계획) 등이 포함된 계획 수립, 예상치 못한 상황 발생에 대비한 비상 대책수립 등의 업무를 수행하게 된다.

<<인도계획>>

■ 인도 계획 수립

o 개발 환경의 시스템을 운영 환경으로 설치하고 사용자에게 시스템을 인도하기 위한 절차와 일정 계획을 수립한다.

o 작업 범위 및 일정 정의를 위해 운영 시스템의 설치 및 인도에 관련된 사항을 모두 나열하여 검토하고 작업 항목을 추출한다. 시스템이 사용자 측의 운영 환경에 설치 및 인도되는 일정과 이를 성공적으로 설치하고 사용자 승인테스트 및 설치 후 관리, 사용자 교육 등 개발 시스템을 인도하기 위한 세부 절차, 설치 장소 및 환경 등을 정의한다.

■ 작업 팀 구성

o 시스템 설치 및 인도에 참여할 사용자와 개발자측 요원들의 업무별 책임과 역할을 기술하며 사용자와 운용 요원은 인도되기 전에 시스템의 사용방법과 실행 방법을 숙지하여야 한다.

o 개발자와 사용자와 운영 요원들의 인도시 역할을 명확히 하고 초기 개발계획서의 팀 구성도를 검토하여 이후 조정할 부분이 있으면 조정하여 팀 구성도를 확정한다.

o 운영시스템을 인도하기 위해서는 인도 계획 수립부터 사용자의 참여가 필수적이다. 원만히 시스템을 설치하고 사용자 업무에 영향을 최소화하는 범위에서 인도하여야 하며, 인도 후 운영을 용이하게 할 수 있도록 사용자를 인도 받는 프로젝트 요원으로 참여토록 한다. 설치 일정 조정, 사용자 문서의 공동 작성, 전달물의 검토 및 승인, 신규 시스템 교육, 전환 작업 시 참여 및 확인, 시스템 관리 방안 등 여러 가지 작업에 사용자가 참여하게 된다.

o 일정 계획에 의거하여 필요한 자원을 파악하며, 조직의 가용 자원과 요구되는 자원을 파악하여 자원 계획을 수립한다.

■ 인도 교육 계획 수립

o 사용자와 개발자에게 설치 및 인도에 필요한 교육 계획을 작성하는 절차이며 인도 작업들을 원만히 지원하기 위한 교육이다. 이전 단계의 각종 산출물과 결과 보고서 등을 참조하여 사용자에게 필요한 교육 항목을 파악한다.

o 설치를 위한 교육 항목을 파악하고 교육 대상자 선정, 강사 배정, 소요 기자재 파악, 교육 일정 등을 정의한다.

■ 보고 계획 수립

o 사용자, 협력업체, 개발팀간의 설치 진행 사항 및 변화 사항을 보고하는 계획을 수립한다. 설치 및 인도 활동은 기업의 일상 업무에 직접적인 영향을 주기 때문에 문제 발생시를 대비하여 즉시 보고 및 일일보고 체계가 필요하다.

o 보고할 내용을 정의한다. 신 시스템과 기존 시스템이 병행 처리한다면 신시스템의 진행 상태보고, 불편 사항보고 및 대책 수립 등을 정의한다. 또한 일일, 주간, 월간 보고할 주기와 보고 내용도 정한다.

o 문제 발생시에 보고 내용에 대한 주기, 보고자 및 보고 받는 자를 정하고, 해결할 수 있는 담당자와 관리자를 정한다.

■ 비상 계획 수립

o 설치의 실패나 사고에 대비하여 비상대책을 수립하는 것으로 신규 시스템의 철수와 기존 시스템을 이전 운영 환경으로 복구하는 방안을 수립한다. 사용자와 개발자 측의 설치 지원팀이 만족할 수 있는 비상 대책 방안이 되도록 검토 및 합의한다.

o 시스템 설치 후에 발생하는 비상 사태에 대한 지원 계획을 수립한다. 시스템 설치후 초기 운영 단계에서는 사용자의 운영이 개발자보다 미숙한 경우가 많다, 이럴 경우의 비상에 대처하기 위한 지원 계획을 수립한다.

(2) 시스템 설치 및 인수 테스트

새로운 시스템을 사용자가 운영할 수 있도록 최종적으로 인수 테스트가 완료된 후에 새로운 시스템으로 전환하여 운영하기 위한 내용들을 교육하기 위한 준비를 하고 교육을 실시하고, 하드웨어, 시스템 소프트웨어, 응용 프로그램 설치뿐만 아니라, 기존 데이터의 전환 등을 실시하여 새로운 시스템을 설치하고, 사용자가 주체가 되어 개발된 내용의 검증 및 확인을 수행하여 인수에 준비한다.

<<시스템 설치 및 인수 테스트>>

■ 사용자교육

o 신규 구축된 시스템에 대한 운영 지식과 시스템 기능을 효율적으로 사용하는 방법을 사용자에게 교육한다.

o 교육 계획을 검토하고 현재의 변동 사항을 고려하여 사용자 교육 요건을 만족시킬 수 있도록 교육 대상자, 교육 일정, 교육 기자재 등을 확정하고 교재를 개발하여 사용자 교육을 준비한다.

o 교육 대상자는 신규 시스템을 운영하고 사용할 시스템 운영자와 사용자, 이들을 관리할 관리자, 데이터베이스나 네트워크 감시와 보안을 책임지는 특수한 사용자등이 되며, 각각의 대상자별로 교육 요건에 맞는 교재와 기자재를 선정하여 교육을 실시한다.

o 교육 실시 후 부족한 부분에 대해 교육 결과 분석 후 추가 교육 여부를 결정하고 사용된 교재도 계속 유지 보수될 수 있도록 차기에 교육을 담당할 사용자에게 이관한다.

■ 시스템설치

o 신규 시스템을 운영할 수 있도록 하드웨어, 시스템 소프트웨어, 네트워크, 어플리케이션 등을 설치하고 테스트한다.

o 새로운 시스템을 운영하는데 필요한 기존의 파일이나 데이터베이스를 새로운 시스템의 구조에 맞게 전환하고 로드하며 이들이 성공적으로 전환되었는지를 검증하는 데이터 전환을 실시한다. 이는 기존 시스템 일시 정지, 기존 시스템 파일/데이터베이스 백업, 데이터 전환 및 로딩, 정확성 검증의 절차로 이루어진다.

o 기존 응용 프로그램을 백업한 후, 새로운 응용 프로그램을 설치하고 모든 모듈을 컴파일한 후 링크시키고 시스템의 모든 요소를 고려하여 시스템 가동한 후 성공적이라고 판단될 때 응용 프로그램 파일과 데이터베이스의 백업을 실시한다. 이의 절차는 기존 응용 프로그램 백업, 신규 응용 프로그램 설치, 신규 응용 프로그램 백업, 신규 환경 테스트, 신규 응용 프로그램 백업에서 파일과 데이터베이스 복원으로 이루어진다.

■ 인수테스트

o 개발 완료된 시스템에 대해 사용자 측이 공식적으로 개발이 완료되었음을 인증하고 최종적으로 인도를 받기 위해 사용자 승인기준을 만족시키는 성능, 기능테스트를 수행한다.

o 테스트 수행을 위해 테스트 케이스를 선정하여 인수 계획서를 작성한 후 수행 절차에 따라 테스트를 수행하며 수행 결과가 예상 결과와 다를 경우, 오류 수정 및 재테스트를 수행하여 사용자 요구사항에 만족하는 시스템으로 수정한다.

o 본 테스트는 사용자 주도의 테스트 활동이므로 반드시 사용자가 적극적으로 참여하여 실제 운영환경의 업무를 반영해야 한다.

o 프로젝트관리자는 인수테스트 결과를 검토한 후, 사용자측의 요구가 모두 충족된 시스템이 개발되었음을 확인하고, 사용자측으로부터 공식적인 시스템 개발 완료 승인을 얻는다.

(3) 운영 관찰

일정 기간 신규 시스템의 운영상태를 사용자와 개발자가 함께 모니터링하여 문제가 없다는 것을 검증하고 만약에 발생되는 문제가 있는 경우 이러한 문제들을 찾아내고 해결하여야 한다. 시스템의 운영 상태를 관찰 후 사용자에게 인도할 전달물 목록을 확인하고 최종 산출물로 갱신하여 전달 준비를 완료한다.

<<운영 관찰>>

■ 운영 상황 관찰

o 시스템의 모든 부분이 정확하게 설치되고 사용자가 시스템을 운영하여 별 문제없이 충분히 사용되고 있는지 일정 기간을 두고 시스템 개발자와 함께 운영하면서 상태를 관찰한다.

o 사용자와 개발자는 시스템 운영시 발생하는 상황을 관찰하여 기대한 성능과 기능을 발휘하는지, 사용자측 보안사항을 위반하지는 않는지를 관찰하고, 시스템의 최종 사용자가 운영시 발생하는 문제점을 관찰하고 문제 발생시의 대처 상황을 관찰한다.

■ 전달 산출물 검토 및 갱신

o 시스템 설치가 완료되고 일정기간의 관찰을 통해서 발생된 문제점이 모두 해결된 뒤에는 시스템 설치에 대한 승인을 얻기 위해 전달 산출물 검토하고 프로젝트인도완료보고서를 작성한다.

(4) 승인

최종적으로 전달할 산출물을 검토하여 인수를 받고 완료에 대한 승인을 하는 단계이다. 또한 향후 개발자와의 계속적인 서비스를 정의하고, 프로젝트에 투입된 인원과 자원의 재배치, 향후 동일한 프로젝트를 위한 주요 사항들을 정리한다.

<<승인>>

■ 전달 산출물 인도

o 최종적으로 사용자는 프로젝트 완료보고서를 전달받고 완료된 전달 산출물과 설치된 시스템의 승인 및 인도를 위해 사용자 관점의 점검 항목을 추출해서 사용자 요구사항을 만족시키고 계약사항을 제대로 이행했는지를 사용자가 점검한다. 이상이 성공적으로 끝나면 개발자는 사용자에게 변경관리 절차 등 유지보수에 필요한 모든 사항을 인도한다.

■ 인도 완료 승인

o 프로젝트 결과물에 대한 인도가 성공적으로 수행되었는지를 전반적으로 평가하고 시스템에 대한 사후 지원 방안을 준비하고 투입된 인원 및 설비에 대한 재배치 준비한다.

o 모든 인도가 완료되었음을 확인하고 승인한다.

4) 프로젝트 평가

프로젝트 경험을 정리하고 프로젝트 성과를 평가하며, 최종적으로 프로젝트 종료보고를 하는 작업이다.

(1) 프로젝트 분석

프로젝트 통계분석은 프로젝트 수행실적을 정리하는 작업이다. 통계분석작업은 실적치를 통계화함으로써 후속프로젝트의 적산작업에 활용할 수 있도록 하는 작업이다.

<<프로젝트 분석>>

■ 프로젝트규모 적산기준 분석

o 프로젝트 전체에 대해서 규모, 기간, 노력 등을 종합하여 평가한다.

■ 작업규모 적산기준 분석

o 작업별 규모산정기준으로 사용되는 대상에 대해서 관계식을 구하고, 규모산정기준 사이의 비례관계를 분석한다.

■ 작업 생산성기준 분석

o 작업역할별 생산성을 계산한다. 하나의 역할에 다수 요원이 투입된 경우에는 생산성의 평균, 최대값, 최소값 등을 계산하여 관리한다.

■ 작업별 소요기간 분석

o 작업별 실제 소요된 기간을 계산하여 관리한다.

(2) 프로젝트 성과평가

프로젝트 목표치의 달성수준 평가와 프로젝트 수행과정에서 획득한 노하우를 축적시키기 위해 프로젝트 계획서의 목표, 범위, 예산 등에 대해서 실적치와 비교하여 프로젝트성과를 종합적으로 평가하고 프로젝트 수행과정에서 획득한 노하우를 정리한다.

<<프로젝트 성과 평가>>

■ 납기달성평가

o 납기달성평가는 초기 프로젝트계획서에서 정의한 납기를 달성하였는가를 평가하는 일이다.

o 납기차이가 발견되면, 프로젝트계획서의 변경과정과 비교하여 납기차이가 정상적인 이유에 의해서 초래된 것인가를 판단한다.

o 납기지연의 경우, 발생원인을 정리하고 통제 불가능한 요인이었는가를 판단하여 성과평가를 완성한다.

■ 목표달성 평가

o 프로젝트목표에 대해서 달성여부를 평가한다. 목표에 대한 달성여부평가는 목표의 성격에 따라 관련 요원들의 참여가 필요하다.

■ 예산규모준수평가

o 예산규모의 준수여부를 평가한다. 전체 예산 규모는 물론 비목별로 집행예산의 차이를 평가한다.

■ 요원만족도 평가

o 프로젝트 투입요원을 대상으로 설문조사 및 간담회를 실시하여 만족도를 평가한다.

■ 사용자만족도 평가

o 프로젝트 산출물의 사용자를 대상으로 설문조사 및 간담회 등을 통해서 만족도를 평가한다.

o 사용자만족도 평가는 프로젝트 종료시점보다는, 일정기간 사용 후에 실시하는 것이 바람직하다.

■ 노하우 정리

o 프로젝트노하우를 정리하고 평가한다.

■ 프로젝트 평가 완성

o 프로젝트평가서는 부분별 평가결과를 종합하여 완성한다.

(3) 프로젝트 종료

프로젝트 종료 작업은 프로젝트 종료를 공식화하고 종료이후 추진필요사항을 정리하기 위해 종료보고서를 완성하고 후원임원에게 보고하여 프로젝트 종료와 필요한 조치사항을 승인 받는다.

<<프로젝트 종료>>

■ 프로젝트 종료확인

o 프로젝트계획서와 작업상태를 비교하여 필요한 작업의 종료여부를 확인한다.

o 프로젝트 산출물의 달성여부는 산출물의 사용자로부터 산출물에 대한 승인을 획득함으로서 판단한다.

■ 후속조치사항 정리

o 프로젝트는 일정 기간 동안에 진행되기 때문에 모든 사항을 완전한 수준으로 마무리하는 것은 불가능하다. 따라서 프로젝트 종료를 판단할 수 있는 기준에 부합하면 종료하고, 후속조치가 필요한 사항을 정리한다.

■ 종료보고 및 공포

o 프로젝트의 종료 확인과 후속 조치사항을 종합하여 종료보고서를 완성한다

o 후원임원 또는 임원회의 등에 프로젝트 종료를 보고하고 후속조치사항에 대해 승인을 획득한다.

o 프로젝트종료를 관련 부서 및 사내에 공식적으로 발표한다.

o 프로젝트팀을 해체하고, 프로젝트 후속 작업을 수행할 부서 및 요원에게 작업결과를 인계한다.